## Sheet1
Week | Week 46 |  |  |  |  | Week 47 |  |  |  |  | Week 49 |  |  |  |  | Week 50
Days | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 05.dec | 06.dec | 07.dec | 08.dec | 09.dec | 12.dec | 13.dec | 14.dec | 15.dec | 16.dec | Total
Tasks | [20 empty] | 0
PLANNING & DESIGN PHASE | [20 empty] | 0
Planning & Research | 2022-11-14: 4; 2022-11-15: 4; 2022-11-16: 2; 2022-11-17: 2; 2022-11-18: 2 | [10 empty] | 14
Design 1 - Adobe XD | 2022-11-17: 8 | [10 empty] | 8
Design 2 - Adobe XD | 2022-11-18: 8 | [10 empty] | 8
CODING PHASE | [20 empty] | 0
Html | 2022-11-21: 4; 2022-11-22: 4 | [10 empty] | 8
Javascript | 2022-11-22: 4; 2022-11-23: 8; 2022-11-24: 8; 2022-11-25: 8 | 8 | 10 | [8 empty] | 46
Javascript | [20 empty] | 0
CSS-pre processor | [12 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | 16
Feedback and Fix | [14 empty] | 8 | [5 empty] | 8
BUG FIXING PHASE | [20 empty] | 0
Bug Fixing and Testing | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32
REPORT | [20 empty] | 0
Writing the report and documentation* | [19 empty] | 8 | 8
Total hours | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 148
* Optional